## 项目立项报告
项目立项报告
项目编号 |  | 项目名称： | 产品型号 | 对讲机 | 日期 | 2020.04.02
一、项目概述
KD-C121 (凯利）为工厂已量产的模拟机，功率≤2W,频率范围U:400~470MHz，3.7V&1000mAh锂离子电池。实测通讯距离超过2.3km通话完整清晰，最主要的卖点为造型上带大口径装饰(照明)灯，操作便捷，性能优越，性价比很高。市场定位北美、欧洲，一般商业场景，做FRS/PMR446免证，固定天线，起订量1000台，双台装，定制包装、铭牌Logo（产品正面顶端居中），材质复合纸，交期一个月以内。项目执行需求：包材定制，软件定制；合同注明不可更改BOM清单的电子物料，确保一致性。
二、市场现状及前景分析
本产品操作便捷，喇叭音质好，性价比高，带大口径装饰(照明)灯，性能优越，对比实测通话距离优于一般2W机。我司现有产品走FRS和PMR446免证的商业产品市场容量巨大，为提升市场占有率，满足用户的多样选择性，上架一款新品KD-C121。
三、项目内容及目标
1、产品定位：一般商业，免证,走性价比路线跑效量，做性能优势宣传
2、遵循标准：FRS/PMR446
3、预期技术指标：常规免证模拟，参考产品评测报告第五项：功能描述
4、项目需解决的关键技术问题/难关: 本批次不做发射结束语功能，后续返单需求加上
四、项目计划
1、人员配置计划：
2、项目关键里程碑
项目阶段 |  | 持续时间 | 输出文件资料 |  | 负责人
五、目标市场及应用
北美、欧洲，一般商业场景用途
六、投资估算
1：采购单价：美版39.5元每台，欧版39.9每台（双台装，含配套定制包装，运送），前期采购数量为1000台，每版各500台，总采购费用34200 元人民币。 2：认证费FCC：15000元；CE；12000元；FCC+CE+IC：30000元人民币左右。 3：备用金300元（预备，暂无明显用途）。
七、预期成果和验收标准
交付目标：预计签订合同后一个月内到货，具体到货日期视情况定。 质量目标：开箱质量目标达到98%。 成本目标：双台套装单品美版在39.5元以内，欧版在39.9元以内。
八、风险分析及应对措施
市场风险：此款产品知识产权清晰，OEM贴牌，计划做FCC/CE认证,无明显风险。 库存风险：按现有线上商业机产品销量预估，无风险。 交期风险：工厂有备货1000台，主要是包材和改一些定制耗费点时间。无风险。 品质风险：为已研发成熟产品，技术相对常规，无风险。 成本风险：本次产品价格核算沟通的比较细，无明显预算风险。
编辑 | 郭奎 | 审核 | 审批 |  | 日期 | 2020.04.13