## 包材设计需求
包材设计需求
品牌 | RETEVIS |  | 项目编号 |  | R-2008-01 |  | 项目名称
SKU | A9100A |  | SKU名称 |  |  |  | 项目负责人 | 要求完成日期
A9100B
标签 | 类别 | 名称 | 数量 | 尺寸 | 印刷颜色 | 材质 | 设计要求
1 | 标签 | 机身标签 | 1 | 30*20mm | 白底黑字 | 肖银龙 | 包含常规要求（LOGO，名称，型号，SN，MADE IN CHINA、合规标识等） 输入电压：7.4V 频率：GMRS 功率: FCC ID、IC ID二强取
2 |  | 座充标签 | 1 | 参考移交图纸 | 白底黑字 | 肖银龙 | 按标准设计，输入电：DC5V 1000mA，输出：DC4.8V 400mA
3 |  | 适配器标 | 1 | 参考移交图纸 | 白底黑字 | 肖银龙 | 在导入图纸中，修改LOGO及公司信息
4 |  | 彩盒标 | 1 | 40*30mm | 白底黑字 | 肖银龙 | 按标准设计，其他信息参考机身标签
5 |  | LOGO标 | 1 | 参考移交图纸 | 黑底彩印 | 加厚合成纸+磨砂PVC | 按标准设计
6 |  | 丝印 | 1 | 参考移交图纸 | 黑底白字 | / | 按标准设计
7 | 包装盒 | 牛皮盒 | 1 | 120*100*60mm | 黑色 | 浅色牛卡300g/㎡F瓦楞加强芯 | 按标准设计，彩盒标印刷在包装盒
8 | 说明书 | 英文说明书 | 1 | 140*20mm | 彩印 | 装订普通纸张 | 按标准设计，内容参考导入文件
9 |  | 小语种说明书 | 1 | 140*20mm | 彩印 | 装订普通纸张 | 按标准设计，内容参考导入文件及小语种翻译稿
10 | 外箱 | 标示卡 | 1 | 90*50mm | 白底黑字 | 不干胶 | 按标准设计
11 |  | 外箱 | 1 | 50*40*30cm | 黑字 | 五层瓦楞 K=K BC瓦楞 | 按标准设计，装箱方式如图

## 立项报告
项目立项报告
项目编号 |  | R-2012-04 |  | 项目名称： |  | A9186B-RT77B黑色执法记录仪OEM(中盾) |  |  |  |  | 品牌 |  |  | RETEVIS
一、项目概述
1、目前，我司RT77的客户群体主要包括安保公司、物业服务、保险公司以及服装店等，客户反馈的问题为背夹过大，不易固定，标配内存较小、像质较差以及USB电脑不识别等； 2、RT77是19年11月份上架，截止目前共计销售370台（成本：250元，售价：80.99美金），经沟通确认增加一款高端价位的款式，解决以上客户反馈问题
二、项目内容及目标
序号 | 项目内容 |  | 目标
1 | 项目 |  | 进度 |  | 2021-02-05 |  | 质量 |  | 98% |  | 成本 |  |  | 82600
2 | 产品预期技术指标 |  | 各电气参数也符合指标。
3 | 关键技术问题/难关 |  | 1、USB+Type-C接口分体座充 2、写频软件
4 | 产品目标 |  | 销量/年 |  | 500 |  | 产品维护 |  | 产品数量 |  |  |  | 500
[9 empty] | 上市周期 |  |  |  | 9个月
三、职责分配及计划
序号 | 部门 |  | 责任人 |  |  | 职责 | [5 empty] | 备注
1 | 企划部 |  | 王辉 |  |  | 产品导入分析及变更，广告资料的审核，产品验收
2 | 项目部 |  | 苏子龙 |  |  | 项目的整体协调推进，确保按需求完成
3 | 品质部 |  | 杨标 |  |  | 质量控制，确保质量目标达成
4 | 支持服务部 |  | 刘二强 |  |  | 包材、广告资料制作审核，认证处理、技术法规支持
5 | 美工 |  | 梁雪梅 |  |  | 包材设计、广告制作
6 | 采购部 |  | 屈佳杰 |  |  | 订单跟进、通知、入库
7 | 市场部 |  | 王坤田/毛帆/郭艳娜 |  |  | 产品认购，市场评审、产品上架
序号 | 关键里程碑 |  |  | 计划完成时间 |  | 输出 |  |  |  | 负责人 |  | 备注
1 | 产品需求导入 |  |  | 2020-12-17 |  | 产品定义/市场评估 |  |  |  | 王辉
2 | 立项 |  |  | 2020-12-23 |  | 立项报告 |  |  |  | 苏子龙
3 | 合同签订 |  |  | 2020-12-30 |  | 商务合同 |  |  |  | 苏子龙
4 | 说明书翻译 |  |  | 2021-01-08 |  | 六国语言文档 |  |  |  | 苏子龙
5 | 包材制作及下发 |  |  | 2021-01-12 |  | 包材设计稿 |  |  |  | 苏子龙、何书云、刘二强
6 | 包材确认 |  |  | 2021-01-20 |  | 包材样品 |  |  |  | 苏子龙
7 | 样品确认 |  |  | 2021-01-22 |  | 大货样品 |  |  |  | 苏子龙、王辉
8 | 广告资料制作(预售) |  |  | 2021-01-29 |  | 样品检测报告、可靠性测试报告、封样 |  |  |  | 苏子龙
9 | 试产完成 |  |  | 2021-02-03 |  | 巡检报告、验货报告 |  |  |  | 杨标
10 | 结项 |  |  | 2021-02-05 |  | 结项资料 |  |  |  | 苏子龙
四、投资估算
序号 | 类别 |  |  |  | 备注 |  |  | 序号 | 类别 | A9186B |  |  |  | 备注
1 | 手板费 | [6 empty] | 1 | 产品单价 | 413
2 | 模具费 | [6 empty] | 2 | 订单数量 | 200
3 | 开发费 | [6 empty] | 3 | 订单金额 | 82600
4 | 包材押金 | [6 empty] | 4
5 | 预备金 | [6 empty] | 5
6 | 总金额 | 0 | [5 empty] | 6 | 总金额 | 82600
五、预期成果和验收标准
预期成果 |  | 符合产品导入需求的关键技术要求/目标达成
验收标准 |  | 检测标准、通用检测标准，GB2828.1-2012抽样方案AQL：CR=0 MAJ=0.4 MIN=1.0
关键里程98%以上，工作包完成≧95%
六、风险分析及应对措施
序号 | 风险点 |  |  | 级别 | 应对措施
| 交期风险 |  |  | 中 | 建议：1、跟供应商保持沟通及反馈，时间交期上需要严格把控 2、供应商产能不足导致，提前与供应商沟通此项硬性要求，告知或加重合同违约条款，双方严格遵守，违约切实履行
制作 |  | 苏子龙 |  | 审核 |  | 潘喜洋 |  | 批准 |  | 赵俊义 |  |  | 日期 | 2020-12-23